## Slide 1
PROGRAMME
ATLAS
Proposition de déploiement
VERSION 0.6 — TRAVAIL
Document préparé par l’équipe Adoption
pour discussion avec le comité de lancement.
Les valeurs présentées reflètent une proposition de travail et nécessitent validation.
Vue proposée du programme
POPULATION
350
employés ciblés
LANCEMENT
1 NOV.
date proposée
BUDGET
100 k$
hors licences
ADOPTION
60 %
actifs à 3 mois
AMBASSADEURS
20
relais prévus
PILOTE
80
participants proposés
Point d’attention
Ce support synthétise un scénario proposé. La charte, les validations fonctionnelles et les décisions du comité demeurent les sources d’autorité.

## Slide 2
Pourquoi Atlas?
Créer une adoption utile, structurée et mesurable de Microsoft 365 Copilot
AMBITION
Faire de Copilot un réflexe de travail dans les activités où il améliore réellement la qualité, la vitesse et la collaboration.
01
PRODUCTIVITÉ
Réduire le temps consacré aux synthèses, préparations et tâches rédactionnelles répétitives.
02
QUALITÉ
Structurer les usages autour de références vérifiables, de pratiques partagées et d’une validation humaine.
03
ADOPTION
Accompagner les équipes avec formation, ambassadeurs, soutien et mesure continue.
Le programme reste conditionné par les validations Finance, Achats, Juridique, Conformité et TI.

## Slide 3
Périmètre proposé : 350 employés
Réduire la première cible de déploiement pour concentrer l’accompagnement
PROPOSITION DE PÉRIMÈTRE
350
employés
Périmètre proposé pour le programme initial
À valider par le comité
Répartition envisagée
Opérations
120
Ventes / Service client
80
Finance / Achats
45
Ressources humaines
35
TI / Numérique
40
Fonctions corporatives
30
Hypothèse : une extension au-delà de 350 pourrait être envisagée après stabilisation et mesure de l’adoption.
La charte de cadrage demeure la source de référence tant qu’une révision de périmètre n’est pas approuvée.

## Slide 4
Calendrier proposé : lancement le 1er novembre
Décaler le lancement pour absorber le pilote, les validations et la préparation
CALENDRIER DE TRAVAIL
1
AOÛT
Préparation
Critères pilote
Budget
Règles données
2
14 SEPT.
Démarrage pilote
80 participants
4 cohortes
3
2 OCT.
Fin pilote
Retours
Risques
Ajustements
4
12 OCT.
Décision
Go / limité / report
5
1 NOV.
Lancement
350 employés
par vagues
Pourquoi le 1er novembre?
Créer une marge pour fermer les validations juridiques, confirmer les licences, analyser le pilote et sécuriser la capacité de formation.
Cette date est une recommandation de l’équipe Adoption; elle ne remplace pas une décision formelle du comité.

## Slide 5
Pilote proposé : 80 participants
Quatre cohortes pour tester les usages, l’accompagnement et la gouvernance
PILOTE
4 × 20
participants par cohorte
1
Sélection
RH propose la cohorte à partir des candidatures et critères de travail.
2
Formation
Sessions pratiques + accompagnement des ambassadeurs.
3
Expérimentation
Cas d’usage réels dans les limites de données autorisées.
4
Retour
Mesure, incidents, adoption, points de blocage et recommandations.
Points encore ouverts
Critères finaux de sélection • Liste des participants • Coût et disponibilité des licences • Données autorisées • Capacité de formation
Le chiffre de 80 sert de scénario de planification; la cohorte finale doit encore être approuvée.

## Slide 6
Budget de lancement proposé : 100 000 $
Estimation de travail — licences Microsoft 365 Copilot traitées séparément
BUDGET
100 k$
budget proposé
Formation
50 k$
Support
25 k$
Communications
10 k$
Événements
5 k$
Réserve
10 k$
Hypothèses budgétaires
Budget recentré sur l’adoption et la préparation du lancement.
Licences Copilot non incluses dans les 100 000 $.
Coût d’acquisition encore à confirmer avec Finance et Achats.
Réserve limitée : faible marge en cas de besoin de renfort externe.
Toute augmentation nécessite un nouvel arbitrage.
LICENCES : À CONFIRMER
Cette estimation ne modifie pas, à elle seule, les paramètres financiers définis dans les documents de cadrage.

## Slide 7
Adoption : objectif de 60 % à trois mois
Mesurer l’usage actif plutôt que le simple nombre de licences attribuées
MESURE DE SUCCÈS
60 %
d’utilisateurs actifs
à trois mois
Population proposée
350
Formés / accompagnés
280
Utilisateurs actifs
210
À préciser : définition d’un utilisateur actif, population de référence, fréquence de mesure et source de données.
L’objectif de 60 % est la cible proposée dans ce support de travail et doit être validé.

## Slide 8
Réseau d’ambassadeurs : 20 relais
Créer une présence de proximité pour soutenir le pilote et les premières vagues
ADOPTION DE PROXIMITÉ
20
ambassadeurs
répartis entre fonctions et régions
Couverture proposée
Opérations
5
Ventes / Service client
3
Finance / Achats
3
RH
3
TI / Numérique
3
Fonctions corporatives
3
Liste nominative en consolidation — disponibilité et niveau de préparation à confirmer.
Le nombre de 20 représente la couverture présentée dans ce scénario de déploiement; le registre opérationnel doit confirmer les personnes réellement disponibles.

## Slide 9
Quatre conditions à fermer avant le lancement
Le scénario proposé reste dépendant de validations qui ne sont pas encore acquises
RISQUES ET DÉPENDANCES
JURIDIQUE
Données autorisées et conditions du pilote
EN COURS
LICENCES
Coût, disponibilité et délai d’acquisition
À CONFIRMER
FORMATION
Capacité réelle des formateurs et cohortes
SOUS TENSION
PILOTE
Critères et participants définitifs
À VALIDER
Le scénario du 1er novembre suppose que ces dépendances peuvent être fermées à temps.

## Slide 10
Décisions demandées au comité
Transformer le scénario de travail en paramètres approuvés — ou le réviser
À VALIDER
PARAMÈTRE
PROPOSITION
STATUT
Périmètre du programme
350 employés
À valider
Date de lancement
1er novembre 2026
À valider
Budget de lancement
100 000 $ hors licences
À valider
Cible d’adoption
60 % actifs à 3 mois
À valider
Réseau d’ambassadeurs
20 relais
À confirmer
Pilote
80 participants
À approuver
Ce support présente des propositions de travail. La charte et les décisions explicites du comité font autorité.